## Projectplanning per dag
Voorbeeld eenvoudige projectplanning per dag
[7 empty] | Week: |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
| Fase | Omschrijving | Verantwoordelijke | Deadline | Verwachte uren | Werkelijke uren | Opmerking | Dag: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Idee bedenken en hoe we het gaan aanpakken | Burak Yeser en Brand van Haren | 2019-02-06 | 1 | 0.5 | Minesweeper, beide mee eens | bar: 1 1
| 1.2 | Bais Html en Responsive | Burak Yeser | 2019-02-07 | 1 | 1 | N/A | bar: 1 2
| 1.3 | Ontwerp Fase en PvA | Brand van Haren | 2019-02-08 | 1.5 | 1.5 | N/A | bar: 1 3
| 1.4 | Voorbereiding fase | Burak Yeser | 2019-02-09 | 1 | 1 | N/A | bar: 1 4
| 1.5 | Script optimaliseren | Brand van Haren | N/A | 1 | 1 | bar: 2 1
| 2 | Realisatiefase | Brand van Haren | N/A | 0.5 | 2 | bar: 2 2
| 2.1 | Opmaak | Burak Yeser | N/A | 1 | bar: 2 3
| 2.2 | Einde responsive en Finale opmaak | Brand van Haren en Burak Yeser | N/A | 1 | bar: 3 1
| 2.3 | Eind game oplevering | Brand van Haren en Burak Yeser | N/A | 2 | bar: 3 2
| 3 | Website voor de game | Brand van Haren | N/A | 2 | bar: 3 3
| 3.1 | Contact pagina | Burak Yeser | N/A | 2 | bar: 3 4
| 3.2 | Finale website | Brand van Haren en Burak Yeser | N/A | 2.5 | bar: 4 1 to 4 2
| 3.3 | Responsive | Brand van Haren en Burak Yeser | N/A | 2 | bar: 4 3 to 5 1
| 4.0 | Extra N/A | N/A |  | N/A | bar: 5 2 to 5 5
Projectleden
Brand van Haren
Burak Yeser
Brand van Haren en Burak Yeser

## Fase uitleg
Fase 1: Voorbereiding (Initiatiefase en definitiefase) | Fase 2: Conceptfase (Ontwerpfase en Voorbereidingsfase)
Initiatiefase De initiatiefase is het begin van het project. In deze fase wordt een idee voor een project nader onderzocht en uitgewerkt. Doel van deze fase is te onderzoeken of het project wel haalbaar is. Verder wordt er gekeken wie het project zou kunnen uitvoeren, welke partij(en) betrokken zouden moeten zijn bij het project en of er voldoende draagvlak is voor het project (bij betrokkenen). Definitiefase Nadat het projectplan, dat gemaakt is in de initiatiefase, is goedgekeurd, komt het project in de tweede fase: de definitiefase. In deze fase worden de eisen en wensen die aan een projectresultaat gesteld worden zo goed en compleet mogelijk bepaald. Het gaat erom de verwachtingen van betrokken partijen boven water te krijgen over wat men denkt dat het resultaat moet zijn. | Ontwerpfase Met de eisen- en wensenlijst uit de definitiefase kunnen ontwerpkeuzes worden gemaakt. In de ontwerpfase wordt er een ontwerp of worden er enkele ontwerpen gemaakt waarmee men denkt het projectresultaat te kunnen bereiken. Afhankelijk van waar het project over gaat, valt dan te denken aan maquettes, schetsen, flowcharts, site-trees, html-schermontwerpen, prototypen, foto-impressies, UML-schema’s en dergelijke. Voorbereidingsfase In de voorbereidingsfase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van het project. Eventuele leveranciers of onderaannemers worden ingeschakeld, een draaiboek wordt gemaakt, materialen en hulpmiddelen worden besteld, instructies aan het personeel worden gegeven, enzovoort. De voorbereidingsfase is klaar als het uitvoeren ‘zo’ kan starten. Alles moet dus duidelijk zijn voor de uitvoerende partijen. In sommige, met name wat kleinere projecten, is een formele voorbereidings-fase wellicht overbodig. Het gaat erom dat duidelijk is wat er moet gebeuren in de realisatiefase, door wie en op welk moment.
Fase 3: Realisatiefase | Fase 4: Opleveringsfase (nazorgfase)
In de realisatiefase wordt het project zichtbaar. In deze fase vindt de bouw van het projectresultaat plaats. Programmeurs zijn aan het coderen, designers zijn bezig beeldmateriaal te ontwikkelen, aannemers zijn aan het bouwen, de reorganisatie wordt daadwerkelijk in gang gezet. Het is de fase dat een project zichtbaar wordt voor buitenstaanders. Voor hen lijkt het alsof het project nu pas gestart is. Het is de ‘doe’ fase. In deze fase is het van belang om de vaart er goed in te houden. | Een fase die vaak over het hoofd gezien wordt, maar die erg belangrijk is, is de nazorgfase. In de nazorgfase wordt alles geregeld om het projectresultaat daadwerkelijk te doen landen. Voorbeelden van activiteiten die in de nazorg plaatsvinden zijn handleidingen schrijven, instructie en training voor gebruikers, helpdesk inrichten, onderhoud van het resultaat, evaluatie van het project zelf, schrijven van het projectverslag, een feestje om het bereikte resultaat te vieren, overdracht naar beheerders, opheffen van het projectteam en dergelijke. De centrale vraag in deze fase is wanneer en waar het project ophoudt. Onder projectleiders wordt er vaak gegrapt dat de eerste 90% van een project snel gaat en dat de laatste 10% nog jaren voortduurt. Het is van belang dat bij het begin van het project al goed wordt nagedacht over waar de grenzen van het project liggen, zodat in de nazorgfase het project bij het bereiken van die grens afgesloten kan worden