## Blad1
Voorbeeld eenvoudige projectplanning per dag
[7 empty] | Week: |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
| Fase | Omschrijving | Verantwoordelijke | Deadline | Verwachte uren | Werkelijke uren | Opmerking | Dag: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Idee bedenken en hoe we het gaan aanpakken | allemaal | 2019-02-06 | 1 | bar: 1 1 to 1 2
| 1.2 | Bais Html en Responsive | Brand | 2019-02-07 | 1 | bar: 1 2 to 1 4
| 1.3 | Ontwerp Fase en PvA | Burak | 2019-02-08 | 1.5 | bar: 1 2 to 1 4
| 1.4 | Voorbereiding fase | Gareth | 2019-02-09 | 1 | bar: 1 4 to 2 1
| 1.5 | Script optimaliseren | Brand | N/A | 1 | bar: 1 5 to 2 3
| 2 | Realisatiefase |  | N/A | 0.5
| 2.1 | Opmaak | Burak | N/A | 1 | bar: 1 5 to 2 3
| 2.2 | Einde responsive en Finale opmaak | Brand | N/A | 1 | bar: 2 4 to 3 2
| 3.1 | Contact pagina | Niels | N/A | 2 | bar: 1 5 to 2 3
| 3.3 | Responsive | brand | N/A | 2 | bar: 1 5 to 2 3
| 3.2 | Finale website | Allemaal | N/A | 2.5 | bar: 2 4 to 3 4
| 4 | eind oplevering website | Allemaal | bar: 3 5
Projectleden
Brand van Harn
Burak Yeser
Niels
garret
allemaal